Ata da reunião - 03 de Maio
Local:	EACH USP
Data:	03/05/2017
Hora:	21:00
Participantes:	Fabiano, Marcello, Suzy

Itens discutidos
1. Reunião com Andres (desenvolvedor do site Cuidando do Meu Bairro) agendada para segunda-feira, dia 08/05/2017, as 14hrs, para esclarecer dúvidas sobre os critérios que devem ser usados na avaliação dos portais de transparência.
2. Ficou acordado entre as partes que qualquer e-mail de interesse do grupo será enviado com cópia para todos os integrantes do mesmo.
3. A primeira versão da ficha de avaliação dos portais foi aprovada pela profa. Gisele, destacando que os critérios ainda não foram definidos.
4. A versão final da ficha de avaliação deve estar pronta até a próxima aula.
5. Foi estabelecido um cronograma para execução do projeto, conforme mostrado abaixo:

Data	Atividade
03/05/2017 à 09/05/2017	Definição dos critérios que serão avaliados nos portais de transparência e elaboração a versão final da ficha.
10/05/2017 à 23/05/2017	Execução da avaliação dos portais de transparência de todos as capitais, incluindo Brasília, através do preenchimento das fichas.
24/05/2017 à 06/06/2017	Criação do relatório do projeto, com análise dos resultados da pesquisa.
07/06/2017 à 13/06/2017	Revisão e correção do relatório, de acordo com a opnião das orientadoras da disciplina.